**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1). Criar capacidades e partilhar conhecimentos**

**Estratégia 1 (E1). Criação de capacidades profissionais**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | Ação | Calendarização | Resultados esperados | Responsáveis | Execução |
| P1.1. Diagnóstico de necessidades de capacitação | A1.1.1. Identificação das melhores práticas sobre iniciativas de capacitação em organizações congéneres | Segundo semestre de 2018 | 1. Listagem de exemplos de boas práticas organizadas por tipo de iniciativas e Instituições promotoras 2. Remeter à SG para disponibilização no site | **TAM (Coordenador)**  TCA e TAM – Afrosai-e  TCU – Olacefs  TCCV e TCGB - Crefiaf  TCP – Eurosai | **TCA e TAM – AFROSAI-E:**  <https://afrosai-e.org.za/wp-content/uploads/2019/07/AFROSAI-E-Performance-Audit-Handbook-2016.pdf>  <https://afrosai-e.org.za/wp-content/uploads/2020/06/2019-State-of-the-Region_ICBF-Self-Assessment-Report.pdf>  **TCU – OLACEFS:** enviou ao TAM o Questionário de Avaliação de Necessidades de Capacitação, o Diagnóstico de Necessidades de Capacitação e o Plano de Capacitação 2018-2020 da Olacefs.  **TCP – EUROSAI:**  [**Good Practice Examples in the Capacity Building of Supreme Audit Institutions**](https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/strategic-plan/goal-team-1/EUROSAI-Good-Practice.pdf)  **(França, Georgia, Portugal**, **Suécia)**  [Sharing good practices among](https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/strategic-plan/goal-team-1/Eurosai-Innovations-IV_en.pdf)  [Supreme Audit Institutions](https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/strategic-plan/goal-team-1/Eurosai-Innovations-IV_en.pdf) (vol. IV)  (Portugal, Áustria, ECA, França, Itália, Letónia, Lituânia, Espanha, Reino Unido)  [Sharing good practices among](https://www.nku.gov.sk/documents/10272/1273416/5.+EUROSAI+Innovations+volume+III.pdf/5252d2ef-0ba5-46ac-abc8-02bd8edfbb52)  [Supreme Audit Institutions](https://www.nku.gov.sk/documents/10272/1273416/5.+EUROSAI+Innovations+volume+III.pdf/5252d2ef-0ba5-46ac-abc8-02bd8edfbb52)  (Vol. III) ECA, França, Geórgia, Alemanha, Áustria, Bulgária, Israel, Noruega, Letónia, Lituânia, Portugal, Roménia, Espanha, Suécia, Reino Unido  [ACHIEVING AUDIT QUALITY: Good Practices in Managing Quality within SAIs](https://asz.hu/storage/files/files/en/gp/aaq.pdf?download=true) |
| A1.1.2.  Questionário de deteção de necessidades de capacitação trienal  (Declaração do Funchal 1.a) | 1. Segundo semestre de 2020 2. Primeiro trimestre de 2021 3. Segundo trimestre de 2021 | 1. Questionário final elaborado (final outubro de 2020). 2. (b) Questionário final aprovado (final março de 2021) 3. Questionário final enviado e respondido | **TAM (Coordenador)**  TAM e TCA  Obs: Secretária-geral avocou (A1.1.2, A.1.2.1) | Questionário finalizado e aprovado pela Secretária-geral e Portugal  Formulário/Questionário preparado  Questionário finalizado e aplicado em todas as ISCs |
| P1.2. Plano de capacitação trienal | A1.2.1. Avaliação e consolidação das melhores práticas e das respostas ao questionário | 1. Segundo trimestre de 2021 2. Terceiro trimestre de 2021 | 1. Identificação das melhores práticas a implementar por cada TC de acordo com as necessidades 2. Análise das respostas ao questionário | 1. TAM e TCA em coordenação com SG 2. TAM e TCA | Identificação das melhores práticas a implementar por cada TC de acordo com as necessidades (SG analisando respostas ao questionário)  Consolidação dos questionários (SG)  Análise das respostas ao questionário (em processo de execução pela SG) |
| A1.2.2. Levantamento e divulgação de iniciativas de capacitação disponíveis na *Internet* (cf. **OE** **2**: P2.1) | Primeiro semestre de 2021 | Iniciativas e capacitadores identificados  Ver Declaração do Funchal 1.c | Timor-Leste / Guiné Bissau | Ação pendente de realização |
| A1.2.3. Procura de financiamento externo para a execução do plano de capacitação (cf. **OE 2**: P3.1) | 1. Segundo semestre de 2021 2. Quarto Trimestre de 2021 | 1. Financiadores identificados 2. Plano de Capacitação 2021-2023 | SG/TCU/TCP | Ação em realização com etapa prevista para acontecer (pendente do Plano de Capacitação). |
| P1.3. Certificação profissional | A1.3.1. Acompanhamento do projeto de Circular OISC/CPLP n.º 001/2019, enviada em 21/02/2019  Notícia publicada no site da OISC/CPLP em 20/02/2019 com link para o site da Força Tarefa de Profissionalização (http://www.oisccplp.org/cplp/noticias/forca-tarefa-da-intosai-sobre-profissionalizacao-de-auditores.htm)  Projeto parado (participação no **CBC -*C****apacity* ***B****uilding* ***C****ommunity*) | 1. Primeiro trimestre de 2019 2. Primeiro trimestre de 2019 | 1. Circular enviada a todos os membros com notícias relevantes sobre a matéria (2ºS 2018) 2. Iniciativas, eventos, documentos de relevo na matéria noticiados no sítio da **OISC/CPLP** na *Internet* (1ºT 2019) | SG | Circular OISC/CPLP n.º 001/2019, enviada em 21/02/2019  Notícia publicada no site da OISC/CPLP em 20/02/2019 com link para o site da Força Tarefa de Profissionalização (<http://www.oisccplp.org/cplp/noticias/forca-tarefa-da-intosai-sobre-profissionalizacao-de-auditores.htm>)  Projeto do CBC submetido à aprovação para o FIPP em janeiro de 2021. Segundo o cronograma o projeto tem data de finalização em agosto de 2022 (tradução para as línguas oficiais da Intosai).  (Htto:/[INTOSAI Capacity Building Committee | Task Force on INTOSAI Auditor Professionalisation (TFIAP) (intosaicbc.org)](https://www.intosaicbc.org/task-force-on-intosai-auditor-professionalisation/) |
| A1.3.2. Identificação e divulgação de programas e instituições certificadoras | 1. Primeiro trimestre de 2021 2. Primeiro trimestre de 2021 | 1. Circular enviada a todos os membros com notícias relevantes sobre a matéria 2. Iniciativas, eventos, documentos de relevo na matéria noticiados no sítio da **OISC/CPLP** na *Internet* () | SG | (a) Prospeção realizada  (b) Envio de circular para os países  (e) incluido no site da OISC/CPLP: (<http://www.oisccplp.org/cplp/a-organizacao/publicacoes.htm>) |

**Estratégia 2 (E2). Criação de capacidades institucionais**

| **Projeto** | **Ação** | **Calendarização** | **Resultados esperados** | | **Responsáveis** | **Execução** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P2.1. Promoção do uso das *ISSAI* pelas ISC** | A.2.1.1. Incentivo à tradução das **ISSAI** para a língua portuguesa | 2020/2021  (contínua) | Identificar oportunidades para providenciar apoio às **ISC** na tradução, para português, das **ISSAI**, em particular das de nível 4 (1000-2999) | CEF e SG | | Ação a ser realizada.  Notícia sobre o novo portal issai.org publicada em 7/10/19 (<http://www.oisccplp.org/cplp/noticias/novo-portal-issai-org-ja-esta-no-ar.htm>)  ISSAIs em língua portuguesa publicadas no site da OISC/CPLP  (<https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-e-controle/auditoria/normas-internacionais-das-entidades-fiscalizadores-superiores-issai/>) |
| A.2.1.2. Divulgação do Programa **3i** (***I****SSAI* ***I****mplementation* ***I****nitiative)* | 2020/2021 | 1. Disponibilizar ligação para o Programa **3i** no sítio da **OISC/CPLP** na *Internet* 2. Circular enviada a todos os membros com notícias relevantes sobre a matéria; 3. Iniciativas, eventos, documentos de relevo na matéria noticiados no sítio da **OISC/CPLP** na *Internet* | SG (coordenador)  Demais ISC que tiveram conhecimento sobre a matéria | | Notícia e link para o Programa 3i disponibilizados no site da OISC/CPLP em 24/6/20  (<http://www.oisccplp.org/cplp/noticias/acesso-a-pagina-web-do-programa-3i.htm>) |
| A.2.1.3. Incentivo à participação ativa no Comité de Normas Profissionais (*Professional Standards Committee*) da **INTOSAI** | 2020/2021 | 1. Participação de Tribunais Membros da **OISC/CPLP** no Comité de Normas Profissionais (*Professional Standards Committee*) da **INTOSAI** 2. Notícia sobre as atividades do PSC nas reuniões estatuárias da OISC/CPLP | TCU / SG | | O engajamento dos Tribunais de Contas depende de definição própria de cada ISC nas atividades do PSC. Em 2019 não houve reunião do CD. Em 2020 houve AG Extraordinária virtual, com pauta reduzida.  Comunicação com o ***“progress report”*** das atividades do PSC a ser encaminhada em 20 de outubro de 2021. (SG enviará documento às ISC em 20.10.21) |
| **P.2.2 Incentivo e reforço à aplicação do SAI PMF** | A.2.2.1. Promoção do conhecimento, aplicação e utilidade da ferramenta (equipa de revisão de pares, cf. Declaração do Funchal 1.b) | 2019 | Disponibilizar no sítio da **OISC/CPLP** na *Internet* a versão em língua portuguesa do **SAI PMF** | SG | | Notícia e link para o SAI PMF disponibilizados no site da OISC/CPLP em 20/2/19. (<http://www.oisccplp.org/cplp/noticias/sai-pmf.htm>) (<http://www.oisccplp.org/cplp/a-organizacao/publicacoes.htm>) |
| A.2.2.2. Promoção do apoio na aplicação do **SAI PMF** | 2020/2021 (contínua) | Lista de formadores e/ou consultores **SAI PMF** provindos de **ISC** com poderes jurisdicionais disponibilizada no sítio da **OISC/CPLP** na *Internet*. | CEF (coordenador)  TCU/TCCV/TAM/TCP | | Ação pendente de realização |
| A.2.2.3. Divulgação dos resultados das experiências de aplicação da ferramenta (vantagens/desvantagens) | 2020/2021 (contínua) | Circular da SG e divulgação das experiências no sítio web da organização | SG | | [Autoavaliação do Tribunal de Contas de Portugal](https://www.tcontas.pt/pt-pt/Transparencia/Documents/autoavaliacao_texto_final.pdf)  Noticia sobre a experiência do TC Portugal encaminhada e publicada.  <http://www.oisccplp.org/cplp/a-organizacao/publicacoes.htm> |
| **P2.3. Apoio e intercâmbio na área de planeamento estratégico e controlo de qualidade** | A.2.3.1. Divulgação dos Planos Estratégicos (**PET**) dos Membros da Organização no sítio da **OISC/CPLP** (cf. **OE** **2**: P2.1) | 2020/2021 | Planos Estratégicos (**PET**) dos Membros da Organização disponíveis no sítio da **OISC/CPLP** na *Internet.* | **CEF (Coordenador)**  ISCs Membros | | Ação pendente de realização  Os Planos Estratégicos do TCU, TC Portugal e TCCV estão disponíveis no sítio eletrônico das Instituições. TAM tem disponibilizado um PET antigo.  Enviado PE Portugal a 5/3/20 |
| A.2.3.2. Promover o apoio no desenvolvimento dos **PET** das **ISC** e no sistema de controlo de qualidade | 2020/2021 | Solicitação das ISC interessadas em obter o apoio | ISCs Membros | | TCU Brasil não recebeu solicitação nesse sentido até 2020. |
| A.2.3.3. Identificação e difusão de boas práticas e manuais na área de planeamento estratégico e controlo de qualidade | 2020 | 1. Identificar boas práticas e manuais 2. Divulgar melhores práticas e manuais | 1. CEF 2. SG | | 2. [Good Practices in Supporting Supreme Audit Institutions](https://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20SAI%20Good%20Practice%20Note.pdf) 3. Noticia encaminhada e publicada   http://www.oisccplp.org/cplp/a-organizacao/publicacoes.htm |

**Estratégia 3 (E3). Partilha de conhecimentos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | Ação | Calendarização | Resultados esperados | Responsáveis | Execução |
| P3.1 Promoção da cooperação técnica | A.3.1.1. Incentivo à troca de conhecimentos na área de **TIC** e inovação | 1. Primeiro semestre de 2019 2. Até 2021 3. 2022 4. Primeiro semestre de 2021 | 1. Levantamento das existências e de necessidades na área das TIC e inovação; 2. Levantamento de modelos e partilha, incluindo aplicações informáticas adequadas às necessidades das ISC; 3. Projeto de reformulação do portal da **OISC/CPLP –** Acesso privado reservado;   Ex: Disponibilização no site da **OISC/CPLP** de manuais e outros formulários utilizados pelas ISC, tendo em vista a constituição de melhores praticas/harmonização   1. Compartilhar boas práticas na avaliação do impacto das políticas públicas (Declaração do Funchal 1.e) | SG e CEF | Circular OISC/CPLP n.º 002/2019, enviada em 22/2/19. Prazo para manifestação se encerrou em 15/4/19. A SG recebeu sugestões somente das ISC de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, na ocasião.  Adicionam-se a essas soluções de TI,as aplicações informáticas do Tribunal de Contas de Portugal (atualizar os links)  [Gent](http://s3iapps.tcontas.pt/apps/gent/default.asp)  [TCJure](http://portal/sites/app/jus/tcjure/SitePages/Home%20Page.aspx) (https://tcjure.tcontas.pt/search.aspx)  [Prestação Eletrónica de Contas](https://econtas.tcontas.pt/extgdoc/login/login.aspx) ([Tribunal de Contas - Serviços Online (tcontas.pt)](https://econtas.tcontas.pt/extgdoc/login/login.aspx)  [GDOC](http://setubal/intgdoc/)  [ModinAudit](http://cascais/Paginas/default.aspx)  [ModinPlan](http://portal/sites/dsti/bi/Paginas/IndiceSIPAG.aspx)  <https://portal.tcu.gov.br/design_thinking/index.html>  <http://www.oisccplp.org/cplp/noticias/tcu-brasil-conheca-o-modelo-de-planner-para-auditoria-feito-pelo-tcu.htm>  (d) Notícia sobre o Referencial de Políticas Públicas do TCU (<http://www.oisccplp.org/cplp/noticias/tcu-brasil-lancamento-do-referencial-de-controle-de-politicas-publicas.htm>)  <https://sites.tcu.gov.br/relatorio-de-politicas/> |
| A.3.1.2 Incentivo à realização de auditorias coordenadas em áreas relacionadas com o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (**ODS**)da **ONU**  Declaração do Funchal 1.d | 1. 2020 e 2021 2. 2021 e 2022 | 1. Auditoria coordenada sobre áreas protegidas (ODS 15); 2. Considerar a preparação de uma auditoria coordenada no âmbito da ODS 5 (Igualdade de género) ou da ODS 16 (Instituições sólidas) | SG e ISC | Sobre a AC de áreas protegidas (ODS 14 e 15), a SG e o CEF se reuniram com o ProPalop-Fase 2 em 26 e 27/2/19. O Programa manifestou interesse em apoiar a iniciativa.  O TCU poderá disponibilizar capacitação na matéria por meio do MOOC de ODS (já disponível) e do MOOC de Auditoria de Desempenho (lançado em outubro de 2020), bem como do Manual de Auditorias Coordenadas da OLACEFS (lançado em julho de 2020).  Importante definir se as ISC da região desejam realizar a auditoria coordenada e definir a instituição coordenadora dos trabalhos.  Acerca dos ODS 5 e 16, não há deliberação a respeito.  Em 20 de abril de 2021, a EqT reuniu-se remotamente com o ProPALOP e decidiu-se reavaliar a forma de levar essa iniciativa adiante. |
| Realização de Workshop com Jovens Auditores na AG de 2020 | 2021 | Workshop realizado | ISC sede da AG 2021 | Ação pendente de realização |
| P3.2 Concurso de monografias (trienal) | A.3.2.1 Revisão do Regulamento do Concurso | Primeiro semestre de 2019 | Proposta para revisão do Regulamento do Concurso | SG (coordenador)  EqT e CD | Circular OISC/CPLP n.º 006/2019, enviada em 2/4/19. Prazo para manifestação se encerrou em 26/4/19. A SG não recebeu sugestões das ISCs.  Em 24/10/19, a SG concluiu minuta de Regulamento para o Concurso a ser lançado em 2021, com sugestão de tema e de Comissão Avaliadora. |
| A.3.2.2 Definição do tema e estabelecimento da Comissão Avaliadora | Segundo semestre de 2021 | Proposta de tema e de constituição de Comissão Avaliadora | SG (coordenador)  CD | SG concluiu minuta de Regulamento para o Concurso ser lançado em 2021, com sugestão de tema e de Comissão Avaliadora.  **Tema: “OISC/CPLP: 1995-2020 - 25 ANOS DE COOPERAÇÃO”**  A AG de 2018 aprovou a constituição da Comissão Avaliadora do certame, composta pelas seguintes Instituições Superiores de Controle: Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau (pela ordem alfabética, excluindo-se os Membros do Conselho Diretivo). |
| A.3.2.3. Divulgação do concurso, dos resultados e prémios | 2022 |  | SG, CEF e EqT | Ação ainda prevista para acontecer |
| P3.3 Revista eletrónica da OISC/CPLP (anual) | A.3.3.1. Estabelecimento do Conselho Editorial | 2018 | Conselho Editorial estabelecido | AG/CEF | A X Assembleia Geral da Organização das Instituições Superiores de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OISC/CPLP) decidiu estabelecer a seguinte composição do Conselho Editorial da Revista Eletrônica de nossa agremiação:  Secretaria Geral – membro permanente  ISC de Timor-Leste (sede da X AG e responsável pela edição da Revista) – 2019-2020  ISC de Portugal – 2019-2022  ISC de Moçambique – 2019-2022 |
| A.3.3.2. Revisão do projeto editorial, estrutura e apresentaçãoda publicação | Primeiro semestre de 2019 | Estrutura revista e apresentada | CEF | Circular OISC/CPLP n.º 004/2019, enviada em 9/5/19 às ISC de Moçambique, Portugal e Timor-Leste consultou sobre a viabilidade de execução da iniciativa no prazo e na forma inicialmente propostos.  O TCP enviou, em 12/9/19, a revisão da estrutura da Revista para apreciação da EqT. O prazo para manifestações encerrou-se em 21/10/19. Não houve sugestões e o documento foi tacitamente aprovado. |
| A.3.3.3. Edição da Revista | 2022 |  | CEF | Ação ainda prevista para acontecer |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2). Fortalecer e aperfeiçoar a OISC/CPLP**

**Estratégia 1 (E1). Gestão orientada para resultados e impactos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | Ação | Calendarização | Resultados esperados | Responsáveis | Execução |
| P1.1. Acompanhamento do grau de implementação do PET da Organização | A.1.1.1 Avaliação anual da implementação do **PET** | 2017  2018  2019  2020  2021 | Avaliação do plano anual realizada (2017 – concluído; 2018 e 2019)  Reuniões da Equipe Técnica (2018 – realizada; 2021) | SG (coordenador)  EqT | A EqT não se reuniu em 2019. A Reunião foi agendada para 11 a 13/3/20 (cancelada por cauda da pandemia)  20.04.21 – reunião virtual da EqT  19.10.21 – reunião presencial da EqT |
| A.1.1.2 Revisão e atualização do Plano Estratégico (trienal) | 2020/2021 | Plano Estratégico revisto e atualizado | SG (coordenador)  EqT | Ação ainda prevista para acontecer (2022).  Minuta de cronograma de trabalho para o desenvolvimento do PET 2023-2028 finalizada |
| P.1.2 Atualização de normas/procedimentos internos | A.1.2.1. Revisão do Estatuto da **OISC/CPLP** | 1. 2018 2. 2021 | 1. Criação da Equipa de Revisão, por ocasião da Assembleia Geral da Organização em setembro de 2018; 2. Projeto de revisão dos Estatutos elaborado | SG (Proposta)  Equipa de Revisão | Ação em atraso.  A X Assembleia Geral (2018) acolheu decisão do Conselho Diretivo, em sua reunião de 26 de setembro, e decidiu que a equipe seja composta por representantes das 3 Instituições Membros do Conselho Diretivo que, sob a coordenação da Secretaria, desenvolverão esses trabalhos conforme calendário previsto no Plano Estratégico e no Plano de Trabalho 2018-2019. |
| A.1.2.2 Elaboração de guia para organização sustentável de eventos | 2021 | Guia elaborado | SG/CEF | Ação não realizada.  [Guia da EUROSAI para a organização sustentável de eventos](https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/training/training-events/EUROSAI-Sustainable-Meeting-Checklist.pdf)  <https://portal.tcu.gov.br/eventos/orientacoes-guias-e-manuais/> |
| A.1.2.3 Elaboração de manual/guia da auditoria às contas da **OISC/CPLP** | 1. Primeiro semestre de 2021 2. Segundo semestre de 2021 | 1. Remeter às ISC membros projeto do manual/guia; 2. Aprovação do manual/guia por ocasião da Assembleia Geral | 1. TCCV 2. AG | Ação não realizada. |
| P1.3. Auditoria às contas da OISC/CPLP | A.1.3.1 Realização de auditoria anual às contas da **OISC/CPLP** | 1. 2018 2. 2019/2020 | 1. ISC auditoras designadas 2. Contas auditadas | SG (coordenador)  ISCs auditoras | A X Assembleia Geral (2018) acolheu a proposta do Conselho Diretivo e decidiu que a auditoria seja realizada a partir de 2019 e que o Tribunal de Contas de Angola inicie esses trabalhos.  O TCU Brasil foi designado para auditar as contas dos exercícios de 2019 e 2020. |
| A.1.3.2. Divulgação dos resultados da auditoria anual às contas da **OISC/CPLP** | 2019 | Resultados das auditorias divulgados | ISCs auditoras | Ação em andamento.  2019: TCA concluiu os trabalhos da auditoria referentes aos exercícios 2018 e anteriores.  2021: TCU procederá à auditoria dos exercícios 2019 e 2020. |

**Estratégia 2 (E2). Aumento da visibilidade da Organização**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | Ação | Calendarização | Resultados esperados | Responsáveis | Execução |
| P.2.1 Desenvolvimento de política de comunicação interna e externa | A.2.1.1. Elaboração de projeto de comunicação | Primeiro semestre de 2019 | 1. Solicitar às ISCs membros os respetivos Planos de comunicação, caso existam; 2. Projeto de plano de comunicação elaborado | TCA (coordenador)  ISCs membros | Em 25/4/19, o TCA solicitou o envio de planos de comunicação existentes para servirem de base ao plano da OISC/CPLP.  Em 2/5/19, o TCU-Brasil enviou plano do Tribunal e da OLACEFS.  Em 1/8/19, a SG enviou a Circular OISC/CPLP nª 11/2019 que submeteu à apreciação das ISC o Projeto de Comunicação elaborado pelo TCA.  A CCTL manifestou sua concordância em 16/8/19.  O TCP enviou comentários em 12/9/19, que foram remetidos ao TCA em 13/9/19 para consolidação do documento final.  Em 14/9/19, o TCA enviou a proposta final do documento. |
| A.2.1.2 Atualização do sítio da **OISC/CPLP** na *Internet* (ex. elaborar a base de dados dos produtos das **ISC** membros) | Primeiro Semestre de 2020 | Produtos das ISC membros com interesse para todos disponíveis no sítio da OISC/CPLP  (Exemplos: Auditorias, questionários, guiões, manuais, *checklists*, etc) – ver ação A.3.1.1, OE 1, E3. | Centro de Estudos e Formação (CEF)  SG  ISCs membros | [Manual de Auditoria – Princípios Fundamentais](https://www.tcontas.pt/pt-pt/NormasOrientacoes/ManuaisTC/Documents/mapf_20161107.pdf)  [Manual de Auditoria de Resultados](https://www.tcontas.pt/pt-pt/NormasOrientacoes/ManuaisTC/Documents/mar_20161107.pdf)  [Manual de Auditoria e de Procedimentos](https://www.tcontas.pt/pt-pt/NormasOrientacoes/ManuaisTC/Documents/Manual_vol1.pdf)  [Linhas de Orientação e Procedimentos para auditorias a PPP](https://www.tcontas.pt/pt-pt/NormasOrientacoes/ManuaisTC/Documents/LinhasOrientaPPP.pdf)  http://www.oisccplp.org/cplp/a-organizacao/publicacoes.htm |
| A.2.1.3 Criação de produtos promocionais | Primeiro Semestre de 2021 | 1. Estudo/folheto de caracterização e comparação das **ISC** da **CPLP** (“Fotografia Institucional”) 2. Folheto sobre a OISC/CPLP (PT, ESP, ING) | 1. TCGB e TCP (mudou para CEF na X AG) 2. SG e CEF | Ação em Atraso.  Ofício OISC/CPLP n.º 003/2019, enviado em 3/4/19 ao TCP.  Em 16/8/19 o TCP enviou proposta a ser preenchida pelas demais ISC.  Em 20/8/19, a SG enviou o documento a ser preenchido pelas ISCs preferencialmente em inglês. TCU-Brasil respondeu em 28/8/19. Em 29/8/19, o TCGB enviou suas informações em português. Em 30/8, Angola respondeu. Em 6/9, Timor-Leste.  Faltaram as respostas de Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. |
| P2.2. Divulgação das atividades e dos produtos da Organização junto das partes interessadas | A.2.2.1 Apresentação da Organização em eventos internacionais | 2019 (Contínua) | Divulgação da organização no INCOSAI 2019 | SG  ISCs membros | Circulares OISC/CPLP nº 7, 9 e 10 viabilizaram a contratação dos serviços de interpretação simultânea no INCOSAI 2019, com apoio fundamental do TCCV.  Circular OISC/CPLP nº 12/2019, de 2/9/19, convocou as ISC da CPLP para uma reunião durante o INCOSAI 2019. |

**Estratégia 3 (E3). Parcerias estratégicas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | Ação | Calendarização | Resultados esperados | Responsáveis | Execução |
| P.3.1. Identificação de fontes alternativas de recurso | A.3.1.1. Participação no Comité de Doadores da **INTOSAI** e apresentação de propostas de projetos de financiamento (ex. *Global Call for Proposals* da**IDI**) | 2020/2021 | 1. Participação no Comité de Doadores da **INTOSAI** 2. Propostas de projetos de financiamento apresentadas | 1. TCU e TCP 2. SG (coordenador) EqT, ISCs Membros | (a) TCU e TCP participam das reuniões anuais;  (b) o envio de propostas depende de manifestação das ISC.  Em 2020, a SG divulgou nova chamada de projetos do Comitê de Doadores da INTOSAI no sítio web da OISC/CPLP.  Cada ISC é responsável por enviar suas propostas ao Comitê.  Guiné-Bissau enviou projeto, que foi aprovado (2020-2022) |
| A.3.1.2 Organização de ações de sensibilização junto de parceiros técnicos e financeiros | 2018/2019 | 1. Participação no INCOSAI com espaço de divulgação da OISC/CPLP 2. Solicitação de interpretação simultânea para Português no INCOSAI 2019 | SG | Circulares OISC/CPLP nº 7, 9 e 10 viabiizaram a contratação dos serviços de interpretação simultânea no INCOSAI 2019, com apoio fundamental do TCCV.  Circular OISC/CPLP nº 12/2019, de 2/9/19, convocou as ISC da CPLP para uma reunião durante o INCOSAI 2019. |
| P.3.2. Desenvolvimento de parcerias | A.3.2.1 Participação, sob convite, de Organizações congéneres, Instituições multilaterais e de doadores nos eventos da organização | 2018/2019 | 1. Elaboração dos convites 2. Convites enviados para a AG (2018) 3. Convites enviados para o Seminário da Organização (2019) | SG | Seminário 2019  Ofícios OISC/CPLP 5, 6 e 7, de 13/5/19, convidaram as seguintes autoridades: Daniel Yaw Domelevo – Gana, Mbach Acha Rose Fomundam – Afrosai, Kimi Makwetu - Afrosai-E. Os convidados não puderam comparecer.  Participaram do evento representantes da GIZ, Pnud, UE e autoridades locais, além dos representantes lusófonos. |